## Outflow
iCloud Canvas of Dreams - Phasing and Cash Outflow Plan
# | Outflow Stream | Land area allocation | Land area allocation | BUA | Rate | Budgeted Construction Cost | Construction Duration | Start Date | Qtr 3 | Qtr 4 | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4
|  | Acres | Sft | Sft | Rs. | Cr | months |  | Qtr 3: FY 2026-27; Qtr 1: FY 2027-28; Qtr 1: FY 2028-29; Qtr 1: FY 2029-30; Qtr 1: FY 2030-31; Qtr 1: FY 2031-32; Qtr 1: FY 2032-33
1 | Land Acquisition (80 acres @ Rs 5 Lakh/acre) | 100 | 4356190.8 |  | 1147 | 499.6551 | 18 | 2026-10-01 | Qtr 3: 50; Qtr 4: 80; Qtr 1: 80; Qtr 2: 80; Qtr 3: 80; Qtr 4: 80; Qtr 1: 50 | 500
2 | Infrastructure Development (@ Rs. 75 Lakh/acre) | 100 | 4356190.8 |  | 172 | 74.9265 | 36 | 2026-10-01 | Qtr 3: 1; Qtr 4: 2; Qtr 1: 6.25; Qtr 2: 6.25; Qtr 3: 6.25; Qtr 4: 7.5; Qtr 1: 7.5; Qtr 2: 7.5; Qtr 3: 7.5; Qtr 4: 8; Qtr 1: 6; Qtr 2: 6; Qtr 3: 3 | 74.75
Land Acquisition & Dev. Cost/ Sft |  | 100 | 4356190.8 |  | 1319 | 574.5816 | [28 empty] | 0
3 | Sales-cum-Site Office plus Arch, Road and Bellmouth at entrance (budgeted Rs. 5 cr) |  |  | 12000 | 4000 | 4.8 | 6 | 2026-10-01 | Qtr 3: 2; Qtr 4: 2; Qtr 1: 1 | 5
4 | Package 1 - 100-unit Apartment Block | 1.2 | 52274.2896 | 150000 | 3000 | 45 | 24 | 2027-01-01 | Qtr 4: 1; Qtr 1: 3; Qtr 2: 3; Qtr 3: 5; Qtr 4: 5; Qtr 1: 6; Qtr 2: 7; Qtr 3: 7; Qtr 4: 8 | 45
5 | Package 1 - 60-unit Villas | 3 | 130685.724 | 105000 | 3000 | 31.5 | 36 | 2027-01-01 | Qtr 4: 1; Qtr 1: 3; Qtr 2: 3; Qtr 3: 3; Qtr 4: 3; Qtr 1: 3; Qtr 2: 3; Qtr 3: 2; Qtr 4: 2; Qtr 1: 3; Qtr 2: 3; Qtr 3: 3 | 32
6 | Package 1 - 32-unit Senior Living | 1 | 43561.908 | 32000 | 4000 | 12.8 | 36 | 2027-01-01 | [26 empty] | 13 | bar: Qtr 4 to Qtr 4
7 | School | 6 | 261371.448 | 200000 | 3000 | 60 | 18 | 2027-10-01 | Qtr 3: 9; Qtr 4: 9; Qtr 1: 9; Qtr 2: 9; Qtr 3: 12; Qtr 4: 12 | 60
8 | Hospital | 5 | 217809.54 | 300000 | 5000 | 150 | 30 | 2027-10-01 | Qtr 3: 12; Qtr 4: 12; Qtr 1: 15; Qtr 2: 15; Qtr 3: 15; Qtr 4: 15; Qtr 1: 15; Qtr 2: 15; Qtr 3: 18; Qtr 4: 18 | 150
9 | Senior Citizens Enclave (Balance) - 160 units | 5 | 217809.54 | 160000 | 4000 | 64 | 24 | 2028-01-01 | Qtr 4: 7; Qtr 1: 7; Qtr 2: 7; Qtr 3: 8; Qtr 4: 8; Qtr 1: 9; Qtr 2: 9; Qtr 3: 9 | 64
10 | Clubhouse Annex | 1 | 43561.908 | 10000 | 4000 | 4 | 12 | 2028-04-01 | [26 empty] | 4 | bar: Qtr 1 to Qtr 4
11 | Clubhouse with mini-golf | 7 | 304933.356 | 40000 | 6000 | 24 | 24 | 2029-04-01 | Qtr 1: 3; Qtr 2: 3; Qtr 3: 3; Qtr 4: 3; Qtr 1: 3; Qtr 2: 3; Qtr 3: 3; Qtr 4: 3 | 24
12 | Commercial Complex | 4 | 174247.632 | 300000 | 4500 | 135 | 30 | 2029-04-01 | Qtr 1: 11; Qtr 2: 12; Qtr 3: 12; Qtr 4: 12; Qtr 1: 14; Qtr 2: 14; Qtr 3: 15; Qtr 4: 15; Qtr 1: 15; Qtr 2: 15 | 135
13 | Balance Development - 640-unit Villas | 32 | 1393981.056 | 1280000 | 3000 | 384 | 48 | 2029-01-01 | [9 empty] | 20 | 20 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 |  | 384
14 | Balance Development - 900-unit Apartments | 10.8 | 470468.6064 | 1350000 | 3000 | 405 | 48 | 2029-01-01 | [9 empty] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 30 | 30 |  | 405 | 1895.75
BUA & Avg. Cost of Const./ Sft |  | 76 | 3310705.008 | 3939000 | 3351.3582 | 1320.1 | 75 months | Oct 2026 to Dec 2032 | 53 | 87 | 94.25 | 93.25 | 116.25 | 124.5 | 99.5 | 50.5 | 53.5 | 99 | 92 | 97 | 98 | 83 | 66 | 66 | 68 | 68 | 65 | 65 | 50 | 50 | 52 | 55 | 50 | 0 |  | 1895.75
TOTAL PROJECT COST | [5 empty] | 1894.6816 |  |  | Qtr 3: 140; Qtr 1: 428.25; Qtr 1: 302.5; Qtr 1: 370; Qtr 1: 268; Qtr 1: 230; Qtr 1: 157 |  | 1895.75
| Total Land Cost |  |  | 574.5816 | Cr
| Total BUA |  |  | 3939000 | sft
| Land Cost/BUA |  |  | 1458.6991 | Rs./sft
| Margin on Land |  |  | 1.25 | 25%
| Margin on BUA |  |  | 1.2 | 20%
| Interest on Debt |  |  | 1.15 | 15%

## Inflow
iCloud Canvas of Dreams - Phasing and Cash Inflow Plan
# | Outflow Stream | Budgeted Cost Price | Target Sale Price | Qtr 3 | Qtr 4 | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4 | Qtr 1 | Qtr 2 | Qtr 3 | Qtr 4
|  | Cr | Cr | Qtr 3: FY 2026-27; Qtr 1: FY 2027-28; Qtr 1: FY 2028-29; Qtr 1: FY 2029-30; Qtr 1: FY 2030-31; Qtr 1: FY 2031-32; Qtr 1: FY 2032-33
1 | Promoter Equity Infusion/ Internal Accruals |  | 200 | Qtr 3: 54; Qtr 4: 20; Qtr 1: 20; Qtr 2: 20; Qtr 3: 20; Qtr 4: 20; Qtr 1: 16; Qtr 2: 10; Qtr 3: 10; Qtr 4: 10 | 200
2 | External Debt Drawdown |  | 300 | Qtr 4: 100; Qtr 1: 100; Qtr 2: 100 | 300
500
3 | Land Acquisition & Dev Cost | 574.5816 | 0 | [26 empty] | 0
4 | Sales-cum-Site Office plus Arch, Road and Bellmouth at entrance (budgeted Rs. 5 cr) | 4.8 | 0 | [26 empty] | 0
5 | Package 1 - 100-unit Apartment Block | 45 | 78.0441 | Qtr 4: 15.6088; Qtr 1: 15.6088; Qtr 2: 6; Qtr 3: 6; Qtr 4: 6; Qtr 1: 6; Qtr 2: 6; Qtr 3: 6; Qtr 4: 6; Qtr 1: 5 | 78.2176
6 | Package 1 - 60-unit Villas | 31.5 | 78.0365 | Qtr 4: 15.6073; Qtr 1: 15.6073; Qtr 2: 4; Qtr 3: 4; Qtr 4: 4; Qtr 1: 5; Qtr 2: 5; Qtr 3: 5; Qtr 4: 5; Qtr 1: 5; Qtr 2: 5; Qtr 3: 5 | 78.2146
7 | Package 1 - 32-unit Senior Living | 12.8 | 29.9702 | Qtr 4: 5.994; Qtr 1: 5.994; Qtr 2: 1; Qtr 3: 1; Qtr 4: 1; Qtr 1: 1; Qtr 2: 2; Qtr 3: 2; Qtr 4: 2; Qtr 1: 2; Qtr 2: 2; Qtr 3: 2; Qtr 4: 2 | 29.9881
8 | School | 60 | 133.652 | Qtr 3: 18; Qtr 4: 18; Qtr 1: 18; Qtr 2: 20; Qtr 3: 30; Qtr 4: 30 | 134
9 | Hospital | 150 | 282.4483 | Qtr 3: 20; Qtr 4: 20; Qtr 1: 28; Qtr 2: 28; Qtr 3: 28; Qtr 4: 28; Qtr 1: 30; Qtr 2: 30; Qtr 3: 30; Qtr 4: 40 | 282
10 | Senior Citizens Enclave (Balance) - 160 units | 64 | 137.1548 | Qtr 4: 25; Qtr 1: 12; Qtr 2: 12; Qtr 3: 12; Qtr 4: 20; Qtr 1: 20; Qtr 2: 20; Qtr 3: 16 | 137
11 | Clubhouse Annex | 4 | 13.343 | [26 empty] | 13 | bar: Qtr 1 to Qtr 1
12 | Clubhouse with mini-golf | 24 | 92.1408 | Qtr 1: 6; Qtr 2: 6; Qtr 3: 6; Qtr 4: 6; Qtr 1: 6; Qtr 2: 6; Qtr 3: 6; Qtr 4: 6; Qtr 1: 6; Qtr 2: 6; Qtr 3: 6; Qtr 4: 6; Qtr 1: 6; Qtr 2: 6; Qtr 3: 8 | 92
13 | Commercial Complex | 135 | 250.232 | Qtr 1: 20; Qtr 2: 20; Qtr 3: 20; Qtr 4: 25; Qtr 1: 25; Qtr 2: 25; Qtr 3: 25; Qtr 4: 25; Qtr 1: 25; Qtr 2: 25; Qtr 3: 15 | 250
14 | Balance Development - 640-unit Villas | 384 | 1002.5933 | [9 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 53 | 1003
15 | Balance Development - 900-unit Apartments | 405 | 875.1315 | [9 empty] | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 875
TOTAL BUDGET & TARGET SALE PRICE |  | 1894.6816 | 2972.7464 | 54 | 157.2101 | 157.2101 | 131 | 69 | 94 | 87 | 84 | 94 | 197 | 184 | 179 | 178 | 172 | 130 | 140 | 140 | 142 | 142 | 141 | 141 | 136 | 136 | 136 | 138 | 113 | 3472.4203 | 3472.4203
|  |  |  | Qtr 3: 211.2101; Qtr 1: 451.2101; Qtr 1: 462; Qtr 1: 713; Qtr 1: 552; Qtr 1: 560; Qtr 1: 523 |  | 3472.7464
3472.4203
Net Surplus/ (deficit) before Interest/EMI (Period-wise) |  |  |  | 1 | 70.2101 | 62.9601 | 37.75 | -47.25 | -30.5 | -12.5 | 33.5 | 40.5 | 98 | 92 | 82 | 80 | 89 | 64 | 74 | 72 | 74 | 77 | 76 | 91 | 86 | 84 | 81 | 88 | 113 | 1576.6703
|  |  |  | 71.2101 |  | 22.9601 |  |  |  | 159.5 |  |  |  | 343 |  |  |  | 284 |  |  |  | 330 |  |  |  | 366
Debt Interest and EMI repayments @ 15% Interest |  |  |  | 0 | 3.75 | 7.5 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 24.08 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 487.83
|  |  |  | 3.75 |  | 41.25 |  |  |  | 57.83 |  |  |  | 96 |  |  |  | 96 |  |  |  | 96 |  |  |  | 97
Net Surplus/ (deficit) after Interest/EMI (Period -wise) |  |  |  | 1 | 66.4601 | 55.4601 | 26.5 | -58.5 | -41.75 | -23.75 | 22.25 | 29.25 | 73.92 | 68 | 58 | 56 | 65 | 40 | 50 | 48 | 50 | 53 | 52 | 67 | 62 | 60 | 57 | 64 | 88 | 1088.8403
|  |  |  | 67.4601 |  | -18.2899 |  |  |  | 101.67 |  |  |  | 247 |  |  |  | 188 |  |  |  | 234 |  |  |  | 269
Net Surplus/ (deficit) after Interest/EMI (CUMULATIVE) |  |  |  | 1 | 67.4601 | 122.9203 | 149.4203 | 90.9203 | 49.1703 | 25.4203 | 47.6703 | 76.9203 | 150.8403 | 218.8403 | 276.8403 | 332.8403 | 397.8403 | 437.8403 | 487.8403 | 535.8403 | 585.8403 | 638.8403 | 690.8403 | 757.8403 | 819.8403 | 879.8403 | 936.8403 | 1000.8403 | 1088.8403
|  |  |  | 67.4601 |  | 49.1703 |  |  |  | 150.8403 |  |  |  | 397.8403 |  |  |  | 585.8403 |  |  |  | 819.8403 |  |  |  | 1088.8403